| Werkgroep: MOY |  |
| --- | --- |
| Opdrachtgever: Stichting Dorpsraad Ysselsteyn |  |
| Proceseigenaar: werkgroep Maatschappelijke Ondersteuning Ysselsteyn (M)Y) |  |
| Werkgroep-leden: DB: Huub Hendrix ( Voorzitter) en Lilian Keijzer. Leden: Rob Janssen, Leo Philipsen, Carla Bouwman, Sjouke Smolders Annemarie Koonings, Mariëlle van Meijel. |  |
| Contactpersoon werkgroep: Huub Hendrix | Contactpersoon Dorpsraad: Sandra Claessens |
| Start datum: December 2019 | Eind datum: Oktober 2025 |
| Opdrachtomschrijving: Doelstellingen: - Maatschappelijke en sociale klimaat in Ysselsteyn zo optimaal mogelijk te maken, en behouden voor jong en oud. - Het ondersteunen en adviseren van de dorpsondersteuner die de mensen met hulpvragen kan verbinden met het aanbod van vrijwilligers binnen het dorp en eventueel het verbinden met de professionele zorg. - Nieuwe maatschappelijke-, sociale projecten voorbereiden, uitvoeren, begeleiden of activeren die naar boven komen uit het dorp zelf of vanuit de activiteiten van de dorpsondersteuner. Projecten binnen MOY: - Subsidie aanvraag met als doel om de activiteiten van de dorpsondersteuner voort te zetten na de pilotperiode (medio 2023). Indienen voor juni 2022 - De functie dorpsondersteuner verder kenbaar maken bij diverse instellingen en overheid. Afgerond september 2022 - Invulling geven aan de doelstellingen en vragen die komen uit het thema zorg van het dorpsontwikkelingsplan 2021- 2025. In overleg met diverse besturen van verenigingen, instellingen en stichtingen te komen tot een voorstel en acties om een betere invulling te geven aan de sociale en maatschappelijke vraagstukken. (realisering voor eind 2022) - Opzetten spreek en schrijfvaardigheid autochtone dorpsgenoten. ( realisatie medio 2022) - Opzetten werkgroep “welkom nieuwe inwoners”. (realisatie medio 2022 ) |  |
| Bevestigd door: Forum / DB-Dorpsraad |  |
| Wie doet wat, wanneer |  |
| Communicatie afspraken, (bijv. vast contactmoment werkgroep-DB, YNB, Website, Pers, etc.) Voorstel: minimaal een keer per 6 maanden. Initiatief hiervoor zal MOY aangeven |  |
| Akkoord namens opdrachtgever: |  |
| Akkoord namens werkgroep: |  |